附件1
绿电直连项目实施方案编制大纲

   一、项目概况

项目概况

说明项目名称、建设地点、建设内容及规模（含负荷、电源、储能、直连线路等），明确负荷类型（存量/增量）及电源种类。

直连方式

明确项目负荷是否接入公共电网，说明直连方式（并网型或离网型），并网型项目说明直连线路接入点位与受电变压器位置关系（低压侧或高压侧接入）。明确项目是否为“可靠性要求高、按要求需进行容量备份”的用电类型。提供项目内部网络简要图示（主要线路与关键点位），展示直连线路接入点、用户与电网产权分界点、变压器、负荷等位置与连接关系。

建设必要性

从新能源生产与消费融合、企业绿色用能需求、降低用能成本、就近消纳能力、源荷资源、电网接入条件等多方面分析项目实施的现实基础与政策支撑。

投资主体

按实施方案要求说明项目投资主体构成，投资建设模式，明确各方责任与权利。简述负荷与电源（如有）企业基本信息、财务状况、企业信用和总体能力等情况。有降碳刚性需求的出口外向型企业作为存量负荷申报绿电直连时，需提供降碳刚性需求的相关证明材料。

二、项目建设方案
按照实施方案要求，统筹编制包含负荷、电源、储能（如需）、直连线路和接入系统的整体化方案，明确项目全部电力需求及新能源生产、消费结构数据指标。分析电源与负荷的匹配性，核算项目年自发自用电量、上网电量、下网电量规模及比例、新能源利用率目标、灵活性调节范围、最大的负荷峰谷差率等。

    （一）负荷建设方案

明确负荷属性（存量/增量），以及投资规模、负荷规模、年用电量、用能时序与负荷强度，是否符合重点领域方向等。明确项目整体并网报装容量，负荷规模应有依据和支撑。
 （二）电源建设方案

明确电源属性（存量/增量）、电源类别（光伏项目需注明分布式或集中式）、装机容量、项目是否纳入省级建设计划、是否完成电源项目业主优选、建成投产时序等。存量新能源项目需明确项目建设进展、接入系统与送出工程开展情况以及进行直连用户理由。

 （三）储能配置建设方案

根据项目情况，配置合理比例的储能系统，增强系统柔性调节能力，满足峰谷差、电能质量管理等要求。明确所配置储能系统的型式、主要参数等。

    （四）直连线路建设方案

提出直连线路的建设主体（负荷还是电源企业建设），明确线路路径、电压等级、产权划分及安全距离，说明直连线路与既有线路的交叉跨越情况，尽量避免跨越公共设施，如确需跨越，应提出相应安全技术措施。

    （五）接入系统建设方案

说明项目并网方案、计量方式、电网接口技术方案和责任界面划分情况。明确项目与公共电网的交换功率不超过接网容量，以及在公共电网新能源弃电时段不向公共电网反送电的具体措施。
    （六）一体化调控平台建设方案

对项目一体化调控平台建设方案或虚拟电厂运行方式进行专题分析，提出实现项目内部资源可观、可测、可调、可控的建设方案和软硬件配置方案。
    （七）源荷匹配及调节能力分析

分析电源与负荷的匹配性，形成发用电典型曲线。核算并明确电量比例是否符合要求：并网型项目自发自用比例应不低于项目总发电量的60%、总用电量的30%，2030年前不低于35%；上网电量占总可用发电量的比例上限不超过20%。具备合理的调节能力与储能配置，明确峰谷调节水平及备用机制。项目方案合理确定项目最大的负荷峰谷差率，项目与公共电网交换功率的电力峰谷差率不高于方案规划值。

    （八）建设计划

以“统一建设、同步投产”为目标，详细列明项目负荷、电源、储能及直连线路等内容的实施进度计划。

三、项目实施条件分析

负荷实施条件

用电负荷规模有可靠的依据和支撑，说明负荷形成基础及有关投资协议、能源管理制度落实情况。

电源建设条件

逐项列出可再生能源项目选址、装机规模、投资主体、接入条件、规划依据、备案或核准手续、使用林地手续等办理情况、年发电量、投产时间等。新建新能源需落实建设场址坐标、范围等内容（项目大地2000坐标系shp格式矢量坐标，其中集中式光伏发电项目提供光伏方阵坐标，风电项目提供风机点位中心点坐标），排查用地敏感因素，核实涉林情况和是否符合使用林地条件，提供市级生态环境、自然资源、水利、交通运输、林业、压矿、文物、军事、电网等部门支持意见（上述如有）。

储能实施条件

储能站址、技术路线、设备配置、运行方案及安全措施等。

线路建设条件

涉及的用地、通道、安全性及与公共电网的交界等问题。

四、安全评估

包括但不限于建设安全、系统风险、用电安全、电能质量等评估分析，并提出相应的具体技术措施。拟接入220千伏的项目，应开展必要性分析。
五、投资估算及财务测算

明确负荷、电源、储能系统、直连线路等各部分投资构成及总投资估算，开展财务内部收益率、投资回收期等指标分析，根据国家和省相关价格文件及项目年用电规模，合理测算电力销售单价及成本。

六、项目影响效果分析

综合分析项目实施的综合价值，包括但不限于经济影响、社会影响、环境影响分析。

七、项目实施路径及保障措施

明确项目投资主体职责、投建模式（如自投、合资、合同能源管理等）和风险控制机制。

八、申请单位承诺

针对申报材料真实性、限制性因素排查、绿电电源合规性、开工和竣工时限等方面做出相关承诺。如有任何虚假，省、市能源主管部门可终止审核认定。如因虚假材料引致法律责任，一概由申请单位承担。

九、附件

1.项目投资主体工商营业执照、信用证明等。

2.项目所在地有关部门审核或支持性意见。
3.负荷建设的核准（备案）文件或项目建设单位与地方政府签署的框架协议，用地、环评、能评等支持性意见（如有）。

4.电源与线路建设环保、压矿、文物、军事设施、电力等有关部门出具的支持性意见（如有）。

5.项目电源与负荷非同一投资主体的，提供电源项目业主与负荷企业的源荷购售电协议、合同能源管理协议、产权划分与运行维护协议等。

6.存量负荷在已有燃煤燃气自备电厂申报绿电直连，需提供税务部门或电网企业出具的足额清缴可再生能源发展基金的相关证明等。出口外贸型企业其存量负荷申报绿电直连，需提供碳足迹核算等相关证明材料。

7.其他材料。

